Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Відділ взаємодії з правоохоронними органами, органами ДСНС та оборонної роботи Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та КУ «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0218240,  0218230 |  | Міська цільова програма підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2024 рік, затверджена рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 №516-VIII (зі змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська цільова програма підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та посилення заходів громадської безпеки в умовах воєнного стану на території Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Закупівля товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, тощо виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та їх безкоштовна передача військовим частинам Збройних Сил України | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 1276,5 |  |  | 1276,5 |  | 1276,5 |  |  | 1276,5 |  | На виконання програми у звітному року придбано автомобіль PEUGEOT LANDTREK, який було передано військовій частині А7382 |
| 2 | Виплата одноразової матеріальної допомоги, особам, які приймають безпосередню участь у заходах з територіальної оборони від Чорноморської міської територіальної громади - виконання оперативних завдань з посилення оборони на території Донецької області (будівництво фортифікаційних споруд) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 640,0 |  |  | 640,0 |  | 640,0 |  |  | 640,0 |  | Виплачено одноразову матеріальну допомогу 8 працівникам, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії |
| 3 | Посилення громадської безпеки та охорони об'єктів, що забезпечують життєдіяльність Чорноморської міської територіальної громади, із залученням громадськості (громадських формувань) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 767,4 |  |  | 767,4 |  | 762,3 |  |  | 762,3 |  | Патрулювання Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області (придбання пально-мастильних матеріалів для громадських формувань) |
| 4 | Заохочення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, грошовою премією | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024 рік | 353,5 |  | 353,5 |  |  | 353,5 |  | 353,5 |  |  | Стимулювання громадян до участі в посиленні обороноздатності України шляхом будівництва фортифікаційних споруд (виплачено з обласного бюджету грошову премію – 8 осіб) |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 3 037,4 | 1 760,9 | 1 276,5 | 3 032,4 | 1 755,9 | 1 276,5 | - 5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник відділу бухобліку Оксана Бонєва