ПЛАН РОБОТИ

уповноваженого з питань безбар’єрності

на ІІ півріччя 2026 року

Уповноважена особа: Федончук Галина Карпівна

Мета роботи: сприяння створенню безбар’єрного середовища в громаді, забезпечення рівного доступу мешканців до об’єктів, послуг, інформації та можливостей, виявлення та сприяння усуненню існуючих бар’єрів.

| № | Заходи | Термін виконання | Форма виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомлення з нормативно-правовими актами та рекомендаціями у сфері безбар’єрності, аналіз основних напрямів роботи | Липень 2026 року | Опрацювання документів |
| 2 | Проходження спеціалізованого навчання для уповноважених осіб з питань безбар'єрності (за програмою Мінрозвитку). | Згідно з графіком Мінрозвитку | Уповноважена особа з питань безбар’єрності навчання |
| 3 | Проведення обстеження доступності об’єктів соціальної та громадської інфраструктури, які відвідують мешканці | Липень–серпень 2026 року | Обстеження, фіксація проблемних питань |
| 4 | Виявлення основних фізичних, інформаційних та інших бар’єрів для маломобільних груп населення | Липень–серпень 2026 року | Аналіз, узагальнення інформації |
| 5 | Моніторинг та обстеження об'єктів соціальної інфраструктури (ЦНАП, відділ соціальної та ветеранської політики) щодо їх фізичної доступності. | Липень2026 | Обстеження, фіксація проблемних питань |
| 6 | Проведення інформаційно-просвітницького заходу (тренінгу/семінару) для працівників ЦНАП та структурних підрозділів щодо безбар’єрної комунікації та етики спілкування з людьми з інвалідністю та ветеранами | Липень2026 | Інформаційний захід |
| 7 | Організація та проведення засідання місцевої ради безбар’єрності | серпень 2026 року | Презентація інформації про наявний стан безбар’єрності, піврічний план роботи уповноваженого з питань безбар’єрності |
| 8 | Спільний комісійний огляд та визначення потенційних безбар'єрних маршрутів громади за участю представників МГН. | Липень 2026 року | Аудит безбар’єрності за участю МГН |
| 9 | Обстеження та моніторинг безбар'єрності будівель закладів освіти та укриттів громади. | серпень 2026 року | Участь в роботі комісії по підготовці до нового навчального року |
| 10 | Прийом громадян з питань безбар’єрності та розгляд звернень мешканців | Щочетверга з 14.00 до 17.00 | Особистий прийом |
| 11 | Опрацювання звернень, пропозицій і повідомлень мешканців щодо проблем доступності | Постійно | Телефонні та електронні звернення |
| 12 | Підготовка пропозицій щодо усунення виявлених бар’єрів та покращення доступності об’єктів і послуг | Серпень–грудень 2026 року | Пропозиції керівництву |
| 13 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців щодо принципів безбар’єрності та рівних можливостей | Серпень–жовтень 2026 року | Інформування, консультації |
| 14 | Оцінка якості надання соціальних послуг особам з інвалідністю та людям похилого віку в громаді. | жовтень 2026 року | Анкетування проведене уповноваженою особою разом з центром надання соціальних послуг |
| 15 | Взаємодія з відповідальними працівниками та установами щодо врахування потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Постійно | Робоча взаємодія |
| 16 | Моніторинг доступності інформації для мешканців, зокрема розміщення важливої інформації у зрозумілій та доступній формі | Вересень–жовтень 2026 року | Моніторинг, рекомендації |
| 17 | Аналіз стану безбар’єрності на території населеного пункту за результатами звернень та проведених обстежень | Жовтень 2026 року | Аналітична довідка |
| 18 | Контроль за врахуванням пропозицій щодо усунення виявлених бар’єрів та, за можливості, повторне обстеження проблемних об’єктів | Жовтень–листопад 2026 року | Моніторинг виконання |
| 19 | Зустріч з педагогічними працівниками та асистентами вчителів, які здійснюють навчання дітей з особливими освітніми потребами (ООП): моніторинг стану інклюзивної освіти. | листопад 2026 року | Робоча взаємодія, фіксація проблемних питань |
| 20 | Підбиття підсумків роботи уповноваженої особи за ІІ півріччя 2026 року. Підготовка підсумкового звіту за 2026рік | Грудень 2026 року | Підсумковий звіт |
| 21 | Підготовка пропозицій та визначення пріоритетних заходів з безбар’єрності на 2027 рік | Грудень 2026 року | Пропозиції до плану роботи |

Основні завдання уповноваженої особи

- Сприяти реалізації принципів безбар’єрності на території населеного пункту.

- Виявляти бар’єри, які перешкоджають повноцінній участі мешканців у суспільному житті.

- Приймати та розглядати звернення громадян з питань безбар’єрності.

- Надавати мешканцям інформаційно-консультативну допомогу в межах компетенції.

- Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, установами, підприємствами та організаціями з питань створення безбар’єрного середовища.

- Готувати пропозиції щодо усунення виявлених бар’єрів.

- Проводити моніторинг стану доступності та інформувати керівництво про виявлені проблеми.

- Узагальнювати результати роботи та готувати пропозиції щодо подальших заходів.