Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Розвадівської сільської ради

на 2027 - 2029 роки

## Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2027-2029 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 75² Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених Наказом Мінекономіки від 28.08.2025 року №352, а також середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027-2029 роки.

Середньостроковий план розробляється громадою вдруге та забезпечує безперервність процесу середньострокового планування публічних інвестицій на місцевому рівні, започаткованого середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій громади на 2026-2028 роки. У процесі реалізації попереднього середньострокового плану було забезпечено узгодження пріоритетів публічних інвестицій громади з документами стратегічного планування, започатковано формування підходів до оцінки проєктів та програм, а також Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями на рівні громади, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, узгодженість пріоритетів громади з галузевими (секторальними) та державними пріоритетами публічного інвестування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах та програмах публічних інвестицій.

Формування Середньострокового плану Розвадівської сільської ради здійснюється з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027-2029 роки, потреб громади, а також документів стратегічного планування місцевого та державного рівня.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено на підставі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027-2029 роки, пропозицій виконавчих органів Розвадівської сільської ради відповідно до цілей і завдань, з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки, доведеного фінансовим відділом Розвадівської сільської ради, та схвалений Стратегічною інвестиційною радою Розвадівської сільської територіальної громади.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

На 2027-2029 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, цифровізація, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар'єрність (у разі можливості їх застосування) — відповідно до наскрізних стратегічних цілей, визначених середньостроковим планом пріоритетних публічних інвестицій держави на 2027-2029 роки.

Реалізація цих цілей забезпечує перехід громади до раціональної моделі енергоспоживання, цифрову трансформацію управлінських процесів та адаптацію інфраструктури до кліматичних змін, а також створення безбар'єрного простору, де принципи універсального дизайну гарантують безперешкодний доступ до послуг для всіх мешканців громади, незалежно від їхніх можливостей, статі чи соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Енергетика

- Охорона здоров’я

- Освіта і наука

- Культура та інформація

- Спорт, фізичне та молодіжне  виховання

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2027-2029 років, середньостроковим планом пропонується визначити 6 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування формуються у

межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування та визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування дозволяють диференціювати галузь (сектор) для публічного інвестування на відповідні складові, в яких будуть здійснюватися публічні інвестиції, та допомагають зосередитись на специфічних потребах і можливостях, що існують у конкретних сферах.

До СПІ 2027-2029 включено 10 підсекторів в межах 6 галузей (секторів) для публічного інвестування.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням розвитку Розвадівської сільської ради, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Львівської області, та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Розвадівської сільської ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027 - 2029 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.грн)

| Орієнтовні граничні показники | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) | 2029 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 17000, 00 | 19828,00 | 20982,23 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 12000,00 | 12828,00 | 13482,23 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | 12000,00 | 12828,00 | 13482,23 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 5000,00 | 7000,00 | 7500,00 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 0 | 0 | 0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027, 2028, 2029 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим відділом Розвадівської сільської ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Граничний розподіл публічних інвестицій

тис.грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на 2029 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 3500,00 | 4000,00 | 6500,00 | 14000,00 |
| Енергетика | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 |
| Охорона здоров’я | 2000,00 | 4200,00 | 1037,00 | 7237,00 |
| Освіта і наука | 800,00 | 4628,00 | 2145,23 | 7573,23 |
| Культура і інформація | 1500,00 | 0,0 | 1800,00 | 3300,00 |
| Спорт, фізичне та молодіжне виховання | 3200,00 | 0,0 | 2000,00 | 5200,00 |
| ВСЬОГО | 12000,00 | 12828,00 | 13482,23 | 38310,23 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Розвадівської сільської ради на 2027-2029 роки є ключовим інструментом управління публічними інвестиціями громади, спрямованим на забезпечення відновлення, модернізації інфраструктури та сталого розвитку території в умовах воєнних викликів і післявоєнної трансформації.

Важливо зазначити, що лише ті проєкти та програми, що відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним цим Середньостроковим планом, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Важливими передумовами успішної реалізації Середньострокового плану є:

- підвищення якості підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм, зокрема шляхом застосування уніфікованих методологічних підходів;

- забезпечення досягнення результатів та цільових показників напрямів публічного інвестування.

Реалізація Середньострокового плану сприятиме відновленню та розвитку інфраструктури громади, зміцненню її спроможності та досягненню стратегічних цілей розвитку в середньостроковій перспективі.

| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Розвадівська сільська рада Стрийського району Львівської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 14000,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Рівень охоплення населених пунктів системами водопостачання | 4 | 10 | 14 | 16 |
| Містобудування, благоустрій | Розвиток мережі вуличного освітлення кварталів житлової забудови | Частка вулиць житлової забудови, забезпечених вуличним освітленням | 65 | 70 | 80 | 85 |
|  | Покращення дорожньої інфраструктури громади | Частка елементів дорожньої інфраструктури комунальної власності у належному технічному стані | 10 | 11 | 13 | 14 |
|  | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Частка адмінбудівель будівель, що пройшли термомодернізацію | 30 | 44 | 50 | 54 |
| Управління побутовими відходами | Розвиток системи управління побутовими відходами | Рівень забезпечення матеріально-технічної бази КП «РЖКП» | 28 | 28 | 28 | 74 |
| Туристичні послуги | Розвиток туристичної інфраструктури та туристичної привабливості | Рівень розвитку туристичної інфраструктури/привабливості громади | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Розвадівська сільська рада Стрийського району Львівської області Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 1000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Електроенергетика | Розвиток та модернізація потужностей відновлюваної енергетики | Рівень енергетичної незалежності громадських/адмінбудівель | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Розвадівська сільська рада Стрийського району Львівської області / КП «ЦПМСД» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 7237,00 |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров’я | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Рівень охоплення населення медичними послугами | 60 | 68 | 75 | 80 |
| Громадське здоров’я | Розбудова мережі сучасних безпечних закладів системи громадського здоров’я | Рівень термомодернізації будівель закладів громадського здоров'я | 67 | 67 | 67 | 100 |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 7573,23 |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Освіта | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Рівень розвитку сучасного освітнього середовища закладів загальної середньої освіти | 50 | 60 | 70 | 80 |
|  | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Рівень оновленої інфраструктури закладів освіти шляхом здійснення ремонтів, реконструкцій, модернізацій | 40 | 50 | 60 | 65 |
|  | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Частка закладів освіти, забезпечених власними облаштованими укриттями | 30 | 40 | 50 | 60 |
|  | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Частка закладів освіти, обладнаних сучасними системами протипожежної безпеки | 20 | 40 | 60 | 70 |
|  | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень | Частка учнів, охоплених організованим підвезенням до закладів освіти | 17 | 25 | 25 | 25 |
|  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка закладів освіти з модернізованими харчоблоками | 40 | 60 | 70 | 80 |
|  | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Частка будівель закладів освіти, у яких впроваджено заходи з енергоефективності / енергонезалежності / термомодернізації | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти та культури Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 3300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Культурні послуги | Забезпечення енергоефективності шляхом впровадження заходів з енергозбереження у закладах культури | Частка закладів культури, у яких впроваджено заходи з енергозбереження | 28 | 45 | 60 | 70 |
|  | Розвиток та модернізація потужностей відновлюваної енергетики | Частка будівель громади, що надають культурні послуги, які забезпечені повною або частковою енергонезалежністю | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Спорт, фізичне та молодіжне виховання Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Розвадівська сільська рада Стрийського району Львівської області / КП «РЖКП» Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) – 5200,00 |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Базове значення (%) | Планове значення на 2027 р. (%) | Планове значення на 2028 р. (%) | Планове значення на 2029 р. (%) |
| Спорт та фізичне виховання | Створення та розвиток мережі об’єктів спортивної інфраструктури з урахуванням вимог доступності та безпеки | Частка спортивних об'єктів, приведених у відповідність сучасним стандартам | 35 | 40 | 45 | 60 |