УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

від 16 березня 2026 року	                  №174

Про схвалення проекту рішення сільської ради «Про затвердження звіту за 2025 рік  та заключного звіту про виконання  Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки»

Відповідно до  пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року №966-VIII , із необхідністю надання звіту про виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, та внесеними зміна від 22.12.20023 року №1984-VIII, від 15.04.2023 № 2105-VIII, від 12.07.2023 №2369-VIII, , від 15.04.2024 №2086-VIII, від 12.07.2024 року № 2369-VIII ,керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

- Схвалити проект рішення сільської ради  «Про затвердження звіту за 2025 рік  та заключного звіту про виконання  Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки» , додається додаток №1,2 до рішення.

2. Винести проект рішення сільської ради «Про затвердження звіту за 2025 рік  та заключного звіту про виконання  Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки» на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету залишаю за собою.

В.о.сільського голови	Андрій СЕРЕБРІЙ

ВІЗИ:

Перший заступник голови					Роман ОРІШИЧ

Заступник сільського голови				 Володимир КРИВОШЕЄНКО

Начальник управління

фінансів								Євгенія КУРМЕЙ

Виконавець:

Начальник відділу земельних відносин						О.ПАВЛЮК

Додаток №1 до

рішення виконкому Фонтанської сільської ради

№174  від  16.04.2026 року

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2025 рік

назва  цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї__ затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, та внесеними зміна від 22.12.20023 року №1984-VIII, від 15.04.2023 № 2105-VIII, від 12.07.2023 №2369-VIII, , від 15.04.2024 №2086-VIII, від 12.07.2024 року № 2369-VIII __________________________________________________________________

Відповідальний виконавець Програми    -  відділ земельних відносин Фонтанської сільської ради_________________________________

Термін реалізації Програми  ___2025 рік__________________________________________________________________________________

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. |  | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення землеустрою на місцевому рівні Проведення землеустрою на місцевому рівні | Розроблення експертних грошових оцінок земельних ділянок які підлягають продажу на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області ( в межах населених пунктів) |  | відділ земельних відносин Фонтанської сільської ради | 95,27 |  | 95,27 | 100 | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення(зміни) меж населених пунктів с. Крижанівка с. Фонтанка Одеського району Одеської області |  |  | 79,80 |  | 79,80 | 100 | Виконано в повному обсязі |
|  |  | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області |  |  | 30,00 |  | 30,00 | 100 | Виконано в повному обсязі |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  | 205,07 | 205,07 | 100 |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з\п | Найменування показника | Планові значення показника | Фактичне виконання показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення землеустрою на місцевому рівні | 205,07 | 205,07 | - | - |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

Метою Програми є  забезпечення  ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі  зростання її економічної цінності.

Начальник відділу земельних відносин				                              		Оксана ПАВЛЮК

Рішення виконкому Фонтанської

сільської ради VIII   скликання

№ 174       від   16.04.26

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ
Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки

назва цільової програми

- Основні дані.

Рішенням Фонтанської сільської ради від  від 11.11.2022 року №966-VIII , із необхідністю надання звіту про виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 19.10.2022 року №832-VIII, та внесеними зміна від 22.12.20023 року №1984-VIII, від 15.04.2023 № 2105-VIII, від 12.07.2023 №2369-VIII, , від 15.04.2024 №2086-VIII, від 12.07.2024 року № 2369-VIII. Загальний обсяг фінансових ресурсів. 5477,07 тис. грн.

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою Програми є реалізація державної політики України із забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальної громади та держави, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також на створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки району з урахуванням природних та економічних особливостей регіону.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма - ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та державного управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення державного земельного кадастру, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

- Фінансування.

Відповідно до бюджетного розпису на 2022-2025 роки  Фонтанською сільською радою  було передбачено 18090,00 тис. грн.. за  період 2022-2025 років, використано на  заплановані заходи програми 5477,07 тис. грн.

- Виконання заходів програми: виконано на 30.28 %.

- Оцінка ефективності виконання програми.

Програма  є ефективною та підлягає тому розроблена  та  затверджена рішенням  Фонтанської сільської ради № 3588 від 22.12.2025 року  Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2026-2028 роки.

Начальник відділу земельних відносин														Оксана ПАВЛЮК