УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 березня 2026 року                                                                              № 147

Про схвалення проєкту рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту про виконання Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки» за 2025 рік.

Відповідно до  пункту 1,7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII, щодо виконання  «Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки» за 2025 рік, затвердженої рішенням сесії  Фонтанської сільської ради від 22 грудня 2023 року     № 1978-VIII, із внесеними змінами рішеннями сесій Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 05 березня 2024 року № 2041 -VІІІ, від 03 вересня 2024 року  № 2426- VІІІ, від 25 жовтня 2024 року № 2473-VІІІ, від 13 листопада 2024 року № 2522 - VІІІ , від 04 грудня 2024 року № 2646- VІІІ , від 24 грудня 2024 року № 2723- VІІІ, від 27 грудня 2024 року № 2728- VІІІ, від 29 січня 2025 року   № 2733 – VІІІ, від 13 серпня 2025 року № 3286- VІІІ, від 29 серпня 2025 року № 3296- VІІІ, від 22 вересня 2025 року № 3308 – VІІІ, від 21 жовтня 2025 року № 3371 – VІІІ «Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення Фонтанської  сільської  ради від 22 грудня 2023 року № 1978 - VІІІ «Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки», керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проєкт рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту про виконання Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки» за 2025 рік, додається додаток №1  до рішення.

2.Винести проєкт рішення сільської ради «Про затвердження звіту про виконання Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки» за 2025 рік  на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету залишаю за собою.

В.о. сільського голови            	            Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VIII скликання
№ 147 від 16.03.2026

ЗВІТ

Про результати виконання

«Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки» за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: затверджено рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 22 грудня  2023 року № 1978 -VIII, та внесення відповідні зміни рішенням Фонтанської сільської ради VІІІ скликання від 05 березня 2024 року № 2041 -VІІІ, від 03 вересня 2024 року № 2426- VІІІ, від 25 жовтня 2024 року № 2473-VІІІ, від 13 листопада 2024 року № 2522 - VІІІ , від 04 грудня 2024 року № 2646- VІІІ , від 24 грудня 2024 року № 2723- VІІІ, від 27 грудня 2024 року № 2728- VІІІ, від 29 січня 2025 року № 2733 – VІІІ, від 13 серпня 2025 року № 3286- VІІІ, від 29 серпня 2025 року № 3296- VІІІ, від 22 вересня 2025 року № 3308 – VІІІ, від 21 жовтня 2025 року № 3371 – VІІІ.

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Фонтанської сільської  ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми: звіт за 2025 рік.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді тис. грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційно-методичне забезпечення | Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо здорового харчування дітей | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 0 | 0 | 100% | У ЗДО та ЗЗСО розміщено інформаційні куточки, що містять відомості про принципи здорового харчування, збалансований раціон дітей різних вікових груп, питний режим та корисні харчові звички; куточки розміщені у доступних для учнів та батьків місцях і регулярно оновлюються. |
|  |  | Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування * |  |  | 0 | 0 | 100% | Два рази на рік відбувається оновлення даних у соціальному паспорті закладів освіти |
|  |  | Залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та санітарно- просвітницької роботи з учнями щодо правильного та здорового харчування |  |  | 0 | 0 | 100% | Закладами освіти проводяться лекції, просвітницькі заходи щодо формування у здобувачів освіти культури здорового харчування |
|  |  | Організація та проведення нарад для працівників харчоблоків |  |  | 0 | 0 | 100% | Відповідальними особами систематично проводяться наради з працівниками харчоблоків |
| 2 | Організація харчування | Організація харчування у ЗЗСО | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 12 210 407,00 | 8 309 097,00 | 70% | Протягом 2025 року безкоштовно харчувалися учні 1-11 класів, разом – 2125 учнів. Середня вартість разового харчування 55 грн. Відсоток виконання пов'язано з об'єктивними причинами, а саме: періодичним призупиненням освітнього процесу (дистанційне навчання, канікулярні періоди, тимчасове припинення роботи окремих груп/класів пов’язані з тривалими повітряними тривогами/із захворюваністю); зменшенням фактичної кількості дітей, які відвідували ЗЗСО у звітному періоді; субвенція залишилась на вільних залишках та будуть заплановані у новому бюджетному |
|  |  | Організація харчування у ЗДО |  |  | 3 800 000, 00 | 3 145 812,91 | 82% | Протягом 2025 року безкоштовно харчувалися діти пільгової категорії, разом - 145 дітей. Середня вартість разового харчування 130 грн.; зменшенням фактичної кількості дітей, які відвідували ЗДО у звітному періоді; |
|  |  | Дотримання санітарно- гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень |  |  | 0 | 0 | 100% | Своєчасне постачання свіжих продуктів та наявність сертифікатів якості від постачальників. Оптимальний режим роботи. Проведення якісної санітарної обробки |
|  |  | Проведення звірок та контроль за обліком продуктів харчування |  |  | 0 | 0 | 100% | Проведення планових перевірок. |
| 3 | Підвищення якості харчування учнів | Розробка перспективного меню | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 0 | 0 | 100% | Перспективне меню складено відповідно до вимог чинного законодавства, норм харчування та вікових потреб дітей, погоджено з Держпродспоживслужбою та впроваджено у закладах освіти |
|  |  | Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість |  |  | 0 | 0 | 100% | Здійснюється на постійній основі |
|  |  | Організація роботи щодо підготовки шкільних їдалень до початку нового навчального року |  |  | 0 | 0 | 100% | Організацію роботи щодо підготовки шкільних їдалень до початку нового навчального року забезпечено |
|  |  | Впровадження системи НАССР |  |  | 0 | 0 | 100% | Впровадження системи НАССР забезпечено |
| Підсумок |  |  |  |  | 16 010 407,00 | 11 454 910,00 | 72% |  |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | 2025 рік | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Затрат |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На закупку продуктів харчування для ЗДО | грн | 3 800 000, 00 | 3 145 812,91 | Зменшенням фактичної кількості дітей, які відвідували ЗДО у звітному періоді; | Ведеться робота по наповненістю груп ЗДО контенгентом дітей |
| 1.2 | На оплату послуг з кейтерингу для ЗЗСО | грн | - | - | - | - |
| 1.3 | На закупку продуктів харчування для 1 – 11 класів у тому числі пільгових категорій ЗЗСО за рахунок субвенції з державного бюджету | грн | 12 210 407,00 | 8 309 097,00 | Відсоток виконання пов'язано з об'єктивними причинами, а саме: періодичним призупиненням освітнього процесу (дистанційне навчання, канікулярні періоди, тимчасове припинення роботи окремих груп/класів пов’язані з тривалими повітряними тривогами/із захворюваністю); зменшенням фактичної кількості дітей, які відвідували ЗЗСО у звітному періоді; | Субвенція залишилась на вільних залишках та будуть заплановані у новому бюджетному році |
| Продукту |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість вихованців ЗДО, які харчуються | осіб | 486 | 331 |  |  |
| 2.2. | Кількість учнів 1- 4 класів ЗЗСО, що харчуються у тому числі пільгова категорія | осіб | 878 | 813 |  |  |
| 2.3. | Кількість учнів 5- 11 (12) класів ЗЗСО, що харчуються у тому числі пільгова категорія | осіб | 1538 | 1275 |  |  |
| 2.4. | Кількість дітей-пільговиків, що харчуються ЗДО | осіб | 66 | 145 |  |  |
| Ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість днів харчування у ЗДО | день | 262 | 262 |  |  |
| 3.2 | Кількість днів харчування у ЗЗСО | день | 175 | 175 |  |  |
| 3.3 | Середні витрати на харчування 1-го вихованця | грн | 130 | 130 |  |  |
| 3.4 | Середня витрати на харчування 1-го учня | грн | 55 | 55 |  |  |
| Якості |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення фінансування ЗДО від потреби | % | 100 | 100 |  |  |
| 5.2. | Забезпечення використання коштів по ЗДО | % | 100 | 82 |  |  |
| 5.3 | Забезпечення фінансування ЗЗСО від потреби | % | 100 | 100 |  |  |
| 5.4. | Забезпечення використання коштів по ЗЗСО | % | 100 | 72 |  |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

«Програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки»  спрямована на створення умов безпечного освітнього середовища для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення здобувачів освіти повноцінним, безпечним і якісним харчуванням, а також  впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР.

Програма розроблена відповідно до Постанови КМУ від 24 березня 2021р №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  Бюджетного кодексу України, ЗУ «Про освіту», ЗК «Про повну загальну середню освіту», ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 35 «Про дошкільну освіту», частини 3 статті 5 «Про охорону дитинства», статей 26, 27, 32, 42, 59 «Про місцеве самоврядування в Україні», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 990-р «Про схвалення Стратегії реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2024 роках».

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадженні програми, а саме:

- Повністтю забезпечено фінансування усіх працюючих ЗДО та ЗЗСО від потреби на закупку продуктів харчування.

- Ефективно використовувались кошти у тому числі  для дітей з пільгової категорії.

- Меню відповідає  нормам НАССР.

У зв’язку з тим, що Програма харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2024-2027 роки протягом 2025 року була ефективною та соціально спрямованою, доцільне її продовження на наступний бюджетний рік.

В.о. сільського голови            										            Андрій СЕРЕБРІЙ