ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 березня 2026 року                                                                              № 150

Про схвалення проєкту рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Програми розвитку культури та території Фонтанської сільської ради на 2023 – 2025 роки»

Відповідно до пункту 1, 7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року, щодо виконання Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради  на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 11.08.2023 року №1584-VIII зі змінами, затвердженими рішеннями Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1683-VIII,від 20.12.2023 року №1982-VIII, від 05.03.2024 року №2038-VIII, від 25.10.2024 року №2496-VIII, від 13.08.2025 року №3287- VIII, 22.09.2025 року №3323-VIII, від 21.10.2025 року № 3375- VIII, від 25.11.2025 року № 3440- VIII, від 22.12.2025 року №3520- VIII керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проект рішення виконавчого комітету Фонтанського сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту  про виконання  Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради  на 2023-2025 роки, додається додаток №1 до рішення.

2. Винести проект рішення сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання  Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки», на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету залишаю за собою.

В.о. сільського голови            	            Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток

до рішення виконкому Фонтанської

сільської ради VIII   скликання

№ 150 від 16.03.2026

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки» за 2025 рік

назва  цільової програми у звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї;  затвердженими рішеннями Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1683-VIII,від 20.12.2023 року №1982-VIII, від 05.03.2024 року №2038-VIII, від 25.10.2024 року №2496-VIII, від 13.08.2025 року №3287- VIII, 22.09.2025 року №3323-VIII, від 21.10.2025 року № 3375- VIII, від 25.11.2025 року № 3440- VIII, від 22.12.2025 року №3520- VIII

Відповідальний виконавець Програми: Управління  культури ,молоді і спорту виконавчого  комітету Фонтанської сільської ради Одеського  району Одеської  області, після реорганізації Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського  району Одеської  області

Термін реалізації Програми 2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № п\п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування (тис. грн.) | Фактично профінансовано у звітному періоді (тис. грн) | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Інфраструктура закладів культури громади та її розвиток | удосконалення інфраструктури мережі закладів культури, яка буде спроможна забезпечити потреби та інтереси жінок та чоловіків різних цільових груп у культурному обслуговуванні; | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0,00 | 0,00 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 2. | Культурна спадщина – духовне обличчя Фонтанщини | забезпечення проведення державних та традиційних свят, покращуючи доступ до культурних послуг в населених пунктах громади, орієнтуючись на політику нівелювання укорінених гендерних стереотипів, поширення інформації з питань ґендерної рівності під час святкових заходів громади, використання сайтів та сторінок у соціальній мережі культурних закладів громади задля інформаційно-просвітницьких кампаній із питань ґендерної рівності відповідно до прийнятого Плану дій з досягнення гендерної рівності в громаді | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 100 000 | 100 000 | 100 | Проведено святкування відповідно до календарного плану |
| 3 | Політика надання гендерно чутливих послуг в закладах культури | кращі практики застосування гендерно чутливого підходу до надання культурних послуг в громаді популяризувати та відзначати співробітників та співробітниць мережі закладів культури що їх запроваджують | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 4 | Естетичне та духовне виховання молоді. | проведення фестивалів та конкурсів з метою виявлення та підтримки обдарованих дівчат та хлопців, із залученням сільської молоді - Забезпечення фінансування участі кращих виконавців та колективів хореографічних, хорових колективів громади в Міжнародних, Всеукраїнських і обласних конкурсах, оглядах та фестивалях | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 5 | Досягнення культури – досягнення громади | забезпечення висвітлення діяльності органів виконавчої влади щодо виконання програми розвитку культури у Фонтанській територіальній громаді на 2023- 2025 роки в засобах масової інформації та мережі Інтернет. | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 6 | Популяризація бібліотек громади як культурних осередків | систематично поповнювати книжкові фонди бібліотек літературою українських видавництв, сучасною літературою, дитячою літературою відповідно до потреб та інтересів читацької аудиторії громади | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 7 | Підтримка творчої молоді | сприяти участі молодих аматорів та аматорок мистецтва в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних творчих виставок, театральних фестивалів, конкурсів та концертів. | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 8 | Кадрове забезпечення галузі | провести навчання для працівників та працівниць закладів культури щодо застосування ґендерного підходу в галузі, протидії гендерним стереотипам - Вживати (застосовувати) ґендерно чутливу мову у процесі надання послуги | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
| 9 | Реалізація інвестиційних проектів та проектів місцевого економічного розвитку | преміювання до свята Нового року | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 464 210 | 464 210 | 100 | Всі працівники отримали виплати згідно з положенням про виплати |
|  |  | оновлення матеріально-технічної баз об’єктів культур, осучаснення інтер’єрів приміщень закладів культури та прилеглих територій; | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 143 681 | 143 681 | 100 | Прибдано матеріальне оснащення для закладів культури |
|  |  | забезпечення конкурентних, безпечних і комфортних умов праці і перебування глядачів/глядачок та відвідувачів/відвідувачок; | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 0 | 0 | 100 | Не потребує фінансування у звітному році |
|  |  | забезпечення нормального функціонування будівлі, приміщень, обладнання, устаткування та інженерних систем, забезпечити реставрацію, збереження, оновлення майна, підвищити вартісні показники основних фондів, які є власністю громади ; | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 220 000 | 220 000 | 100 | Закуплено все необхідно для покращення умов в будинках культури |
|  |  | "Капітальний ремонт приміщення спортзалу КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна 46" | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради | 2 380 000 | 2 380 | 100 | Зроблено капітальний ремонт в приміщенні КЗ «Фонтанський будинок культури» |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 3 307 891 | 3 307 891 | 100 |  |

- Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного та заключного звіту про виконання програми)

| № з\п | Найменування показника | Планові значення показника (тис. грн.) | Фактичне виконання показника (тис. грн.) | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Святкування Дня Незалежності України | 100 000 | 100 000 | - |  |
| 2. | Преміювання працівників до Новорічних свят | 464 210 | 464 210 | - |  |
| 3. | Закуплене обладнання для оновлення інтер’єру приміщень закладу освіти | 143 681 | 143 681 | - |  |
| 4. | Проведені роботи з оновлення оснащення та своєчасне обслуговування інженерних систем | 220 000 | 220 000 | - |  |
| 5. | Проведені роботи з капітального ремонту КЗ «Фонтанський будинок культури» | 2 380 000 | 2 380 000 | - |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

Програма розвитку  культури на території Фонтанської  сільської ради на 2023-2025 роки  розроблена з метою забезпечення організаційних та економічних умов для  подальшого  розвитку  культури на  території Фонтанської  сільської  ради. Виконання Програми  дає змогу здійснювати  регулювання  фінансової  підтримки  закладів  культури , які є основними  центрами  розвитку  Фонтанської  сільської ради, розширити  доступ  до історико- культурних цінностей Фонтанської сільської ради, підняти  рівень культурного  обслуговування населення, активізувати участь Фонтанської  сільської  ради в обласних культурних проєктах, культурно- інформаційному  обміні з іншими територіальними громадами області, забезпечити подальший розвиток аматорського  мистецтва, втілення нових мистецьких проєктів, вдосконалювати бібліотечну справу та розвиток читання шляхом  технічного  та програмного  формування  бази та мережевого  доступу до читачів Фонтанської сільської  ради, здійснювати інформаційну  підтримку  бюджетних фондів, популяризувати літературні видання  та новітні  твори, задовільнити  творчі  потреби  громадян, їх естетичне  виховання, розвиток, збагачення  духовного потенціалу через масових, концертних і культурологічних  заходів Фонтанської  сільської  ради. За результатами   програми забезпечено  виконання  наданих  відповідно до  чинного  законодавства  повноважень,  виконання  запланованої мети, завдань та результативних  показників.

Програма є ефективною та актуальною для її  подальшої реалізації.

В.о. сільського голови            	            								Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 
до рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради 
від ________ № _________

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання Програми розвитку культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки

- Основні дані.

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: затвердженими рішеннями Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1683-VIII,від 20.12.2023 року №1982-VIII, від 05.03.2024 року №2038-VIII, від 25.10.2024 року №2496-VIII, від 13.08.2025 року №3287- VIII, 22.09.2025 року №3323-VIII, від 21.10.2025 року № 3375- VIII, від 25.11.2025 року № 3440- VIII, від 22.12.2025 року №3520- VIII

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради

Термін реалізації Програми: 2023 – 2025 роки

- Мета програми та результати її досягнення.

Метою Програми є створення умов для збереження та розвитку культурного потенціалу громади, підтримки закладів культури, збереження національних традицій і культурної спадщини, забезпечення доступності культурних послуг для мешканців, а також формування активного культурного середовища на території Фонтанської сільської ради.

У результаті реалізації Програми забезпечено стабільне функціонування закладів культури громади, підвищено доступність та якість культурних послуг для населення, збережено й популяризовано національні традиції та культурну спадщину. Активізовано участь мешканців у культурному житті громади, зміцнена матеріально-технічна база закладів культури і бібліотек.

- Фінансування

На території Фонтанської сільської ради щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для організації стабільного функціонування закладів культури і сільських бібліотек Фонтанської сільської ради.

Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради передбачено – 4 593 091,00 гривень.

Аналіз результативних показників доводить ефективність даної програми:

- у 2023 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано 1 026 000,00 грн, витрачено 669 240,00 грн;

- у 2024 році – на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано  259 200,00 грн., 218 080 витрачено;

- у 2025 році – на реалізацію Програми було заплановано 3 307 891,00 грн., використано всі кошти заплановані в межах програми.

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).

Програма розвитку  культури на території Фонтанської сільської ради на 2023-2025 роки розроблена з метою забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культури на території Фонтанської сільської ради. Виконання Програми дає змогу здійснювати регулювання фінансової підтримки закладів культури, які є основними центрами розвитку Фонтанської сільської ради, розширити доступ до історико- культурних цінностей Фонтанської сільської ради, підняти рівень культурного обслуговування населення, активізувати участь Фонтанської сільської ради в обласних культурних проєктах, культурно - інформаційному обміні з іншими територіальними громадами області, забезпечити подальший розвиток аматорського мистецтва, втілення нових мистецьких проєктів, вдосконалювати бібліотечну справу та розвиток читання шляхом технічного та програмного формування бази та мережевого доступу до читачів Фонтанської сільської  ради, здійснювати інформаційну підтримку бюджетних фондів, популяризувати літературні видання  та новітні  твори, задовільнити  творчі  потреби  громадян, їх естетичне  виховання, розвиток, збагачення духовного потенціалу через масових, концертних і культурологічних заходів Фонтанської сільської ради. За результатами програми забезпечено виконання наданих відповідно до чинного законодавства повноважень, виконання запланованої мети, завдань та результативних показників.

Програма є ефективною та актуальною для її  подальшої реалізації.

В.о. сільського голови            	            								Андрій СЕРЕБРІЙ