ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 березня 2026 року                                                                              № 152

Про схвалення проєкту рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2025-2028 роки» за 2025 рік

Відповідно до пункту 1, 7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року, щодо виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2025-2028 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 24 грудня 2024 року № 2693 - VIII , та внесені відповідні зміни рішенням Фонтанської сільської ради від 29 січня 2025 року № 2732 – VIII, від 11 березня 2025 року № 2781 – VIII, від 18 березня 2025 року № 2789 – VIII, від 01 квітня 2025 року № 2808 – VIII, від 17 квітня 2025 року № 3063 – VIII, від 28 квітня 2025 року № 3105 – VIII, від 22 травня 2025 року № 3124 – VIII, від 11 липня 2025 року № 3212 – VIII, від 13 серпня 2025 року № 3276 – VIII, від 22 вересня 2025 року № 3305 – VIII, від 21 жовтня 2025 року № 3369 – VIII, від 07 листопада 2025 року № 3414 – VIII, від 25 листопада 2025 року № 3431 – VIII, від 22 листопада 2025 року № 3521 – VIII, керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

1.Схвалити проєкт рішення Фонтанської сільської ради «Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2025-2028 роки за 2025 рік», додається додаток до рішення.

2. Винести проєкт рішення Фонтанської сільської ради                                  «Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2025-2028 роки за 2025 рік», на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення виконавчого комітету залишаю за собою.

В.о. сільського голови            	            Андрій СЕРЕБРІЙ

Додаток 
до рішення сесії

Фонтанської сільської ради 
від 16.03.2026 № 152

ЗВІТ

про результати виконання Комплексної програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради 2025-2028 за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Комплексна програми розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2025-2028 роки за 2025 рік, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 24 грудня 2024 року № 2693 - VIII , та внесені відповідні зміни рішенням Фонтанської сільської ради від 29 січня 2025 року № 2732 – VIII, від 11 березня 2025 року № 2781 – VIII, від 18 березня 2025 року № 2789 – VIII, від 01 квітня 2025 року № 2808 – VIII, від 17 квітня 2025 року № 3063 – VIII, від 28 квітня 2025 року № 3105 – VIII, від 22 травня 2025 року № 3124 – VIII, від 11 липня 2025 року № 3212 – VIII, від 13 серпня 2025 року № 3276 – VIII, від 22 вересня 2025 року № 3305 – VIII, від 21 жовтня 2025 року № 3369 – VIII, від 07 листопада 2025 року № 3414 – VIII, від 25 листопада 2025 року № 3431 – VIII, від 22 листопада 2025 року № 3521 – VIII.

Відповідальний виконавець: Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

Співвиконавець: Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Термін реалізації Програми: звіт за 2025 рік.

1.Виконання заходів Програми

| № | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці |  | Річний обсяг фінансування, | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заклади загальної середньої освіти - Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті дітей та стабільності функціонування закладів освіти | Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям; облаштування ігрових, розвиваючих та відпочинкових локацій, створення медіатек тощо; створення та оснащення інклюзивно-ресурсного центру, ресурсних кімнат, спеціальних груп (класів) закладів освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 0 | Зазначений захід не фінансувався в цьому році у звязку з відсутністю необхідності |  |
|  |  | Модернізація матеріально-технічної бази профільних ліцеїв, профільних кабінетів: фізики, хімії, математики, іноземної мови, географії, біології, інформатики, кабінету предмета «Захист України» | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 1 295 807 | 1 295 807 | 100 | У межах виконання даного заходу було оснащенні кабінети «Захист України», проведено модернізацію матеріально-технічної бази та підвищення якості викладання предмету. |  |
|  |  | Капітальний ремонт будівель, приміщень та систем комунікацій у закладах освіти комунальної власності Фонтанської територіальної громади | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 50000 | 50 000 | 100 | Роботи проведено відповідного до запланованих обсягів, що забезпечило належний технічний стан приміщень та стабільне функціонування інтернетних мереж. |  |
|  |  | Здійснення заходів з оплати послуг (крім комунальних) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 30 030 | 30 030 | 100 | Виконано в повному обсязі відповідно до планових показників. |  |
| 3. |  | Організація перевезення окремих категорій дітей (обслуговування шкільних автобусів), які навчаються в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 826 080 | 826 080 | 100 | Усі транспортні засоби перебувають у справному стані та використовуються за призначення, технічне обслуговування відбувається відповідно графіку. |  |
| 4. |  | Преміювання до державних та професійних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 3 381 289 | 3 381 289 | 100 | У межах виконання програми здійснено преміювання педагогічних працівників до професійних свят. Захід виконано в повному обсязі відповідно до затверджених показників. |  |
|  |  | Придбання обладнення довгострокового користування | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 1 529 948 | 1 529 948 | 100 | Придбано все необхідне обладнання довгострокового користування (ноутбуки, тач-панелі), що забезпечує покращення умов роботи закладів освіти та створює зручні умови для вчителів та учнів. |  |
| 5. |  | Придбання автозапчастин для ремонту шкільних автобусів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 152 072 | 152 072 | 100 | Придбано запчастини для ремонту шкільних автобусів, що забезпечило їх справний технічний стан та безперебійну роботу |  |
|  |  | Придбання посуду для харчування дітей | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 100 000 | 100 000 | 100 | Придбано посуд для харчування дітей, що забезпечило безпечні та зручні умови під час прийому їжі. |  |
|  |  | Придбання дезінфекуючих заслбів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 70 000 | 70 000 | 100 | Придбано дезінфікуючі засоби, що забезпечило дотримання санітарних норм та безпечні умови для перебування дітей в закладах загальної середньої освіти. |  |
|  |  | Придбання медикаментів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 5 000 | 5 000 | 100 | Придбано медикаменти для оновлення аптечок у медичних пунктах закладів загальної середньої освіти, що забезпечило належне медичне забезпечення та безпечні умови перебування дітей. |  |
|  |  | Перенесення лічильника в ліцеї "Крижанівський" монтаж/демонтаж та встановлення електрообладнання (вузла обліку) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 198600 | 198 600 | 100 | Перенесено вузол обліку, що дозволило почати роботи з реконструкції та забезпечило належне функціонування мереж |  |
| - Створення безпечного освітнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення безпечних, сучасних та комфортних умов для функціонування закладів загальної середньої освіти шляхом облаштування укриттів, впровадження системи відеоспостереження, модернізації спортивної бази, благоустрою території та стабільної роботи закладів громади | Облаштування в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради, захисних споруд цивільного захисту у вигляді сховищ та найпростіших укриттів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 214 042 | 214 042 | 100 | Здійснено облаштування укриттів та придбано необхідне оснащення для них, що забезпечило безпечні умови перебування дітей та працівників закладу у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |
|  |  | Проведення протипожежних заходів у закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради (встановлення, обслуговування та ремонт систем автоматичного локального пожежогасіння, доукомплектування та обслуговування систем автоматичної пожеженої сигналізації, конструкцій протипожежною сумішшю, придбання та обслуговування засобів пожежогасіння) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 86 400,0 | 86 400 | 100 | Проведено протипожежні заходи, обслуговування та перевірку системи пожежного захисту, заходи виконано в повному обсязі, що забезпечило належний технічний стан обладнання та безпечні умови перебування дітей під час освітнього процесу |  |
|  |  | Встановлення та обслуговування зовнішнього відеоспостереження закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Заходи з встановлення відеоспостереження виконано. У звітному році додаткового фінансування не потребувалося |  |
|  |  | Модернізація спортивної бази в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 545 000 | 545 000 | 100 | У межах виконання програми проведено модернізацію спортивної бази та здійснено закупівлю необхідного оснащення для спортивних зал закладів загальної середньої освіти. |  |
|  |  | Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
|  |  | Забезпечення проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 90 000 | 90 000 | 100 | Захід виконано в повному обсязі, що гарантувало належний рівень охорони здоровя персоналу |  |
|  |  | Забезпечення проходження навчання працівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради, охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 42 000 | 42 000 | 100 | Працівники закладів освіти пройшли курси з охорони праці та цивільного захисту, що забезпечило підвищення рівня знань і готовності персоналу до дії у надзвичайних ситуаціях |  |
|  |  | Забезпечення проходження навчання операторів котелен, електромонтерів закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Ліцензування медичних кабінетів закладів освіти комунальної форми територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Підготовка котелень до опалювального сезону закладів освіти комунальної форми територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 297 921 | 297 921 | 100 | Підготовку котелень до нового опалювального сезону виконано в повному обсязі, що забезпечило безпечну та стабільну роботу опалювальних систем закладів освіти |  |
|  |  | Надання учасникам освітнього процесу психологічної та емоційноїпідтримки в умовах війни та повоєнний період | 2024 | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
| - Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінській діяльності закладів загальної середньої освіти шляхом модернізації комп’ютерного та програмного забезпечення, підключення закладів до мережі Інтернет та впровадження цифрових інструментів для дистанційного навчання | Забезпечення закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 122 000 | 122 000 | 100 | Забезпечено комп’ютерною технікою виконано в повному обсязі, що сприяло підвищення якості освітнього процесу та ефективності управлінської діяльності закладів загальної середньої освіти |  |
|  |  | Придбання та впровадження ліцензійного програмного забезпечення в закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Підключення закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради до мережі «Інтернет» за допомогою технології GPON | 2024 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Проведення в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради телекомунікаційних мереж (створення локальних мереж «Інтернет») | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 53 543 | 53 543 | 100 | Проведено створення локальної мережі Інтернет, що забезпечило стабільний доступ до цифровий ресурсів |  |
|  |  | Створення в закладах та установах освіти WI-FI зон (бездротовий «Інтернет») | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Підтримка вебсайтів закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Забезпечення закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради комп’ютерною технікою, технологічним обладнанням, мультимедійною та інтерактивною технікою; придбання комплектуючих (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 122 000 | 122 000 | 100 | Придбано мультимедійне обладнання, що забезпечило покращення якості освітнього процесу та використання сучасний інформаційних технологій |  |
| 4. Забезпечення підтримки розвитку інтелектуального, творчого потенціалу дітей та учнівської молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення умов для всебічного розвитку інтелектуального, творчого та фізичного потенціалу дітей і учнівської молоді шляхом організації конкцрсів, олімпіад, творчих і наукових заходів, підтримки гурткової роботи та позашкільної діяльності | Організація заходів з обміну досвідом учнів (вихованців), організація поїздок, прийом делегацій | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
|  |  | Організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо для учнів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
|  |  | Забезпечення функціонування Парламенту старшокласників та Молодіжної ради. ШГБ (Шкільний громадський бюджет) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 300 000 | 300 000 | 100 | Забезпечено участь молоді в проєкті шкільний громадський бюджет, що сприяло розвитку активної громадської позиції. |  |
|  |  | Проведення олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів із навчальних предметів (Інтернет-олімпіади, турніри тощо) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
|  |  | Реалізація проєкту «Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги» | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 109 000 | 109 000 | 100 | В межах виконання програми проведено закупівлю спортивного інвентарю та форми для команд закладів освіти |  |
|  |  | Організація заходів з обміну досвідом учнів (вихованців), організація поїздок, прийом делегацій | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
|  |  | Організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо для учнів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
| 5.Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення умов для розвитку творчого, культурного потенціалу учінв, підвищення престижності закладів освіти через реалізацію успішних освітніх проєктів | Організація заходів з неформальної освіти педагогічних працівників (семінари, вебінари, круглі столи, конференції, форуми,тренінги тощо), спрямованих на підвищення професійного розвитку педагогів з питань формування в учнів (вихованців) компетентностей, впровадження реформ НУШ, корекції організації освітньої діяльності в умовах війни та повоєнного періоду | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 1 127 111 | 1 127 111 | 100 | Забезпечено діяльність закладів загальної середньої освіти в умовах війни та впровадження реформи НУШ, що сприяло безперервності освітнього процесу та реалізації сучасних стандартів навчання. |  |
|  |  | Організація заходів з підготовки практичних психологів закладів освіти до реалізації проєктів, спрямованих на підтримку психологічного та ментального здоров'я, безпеки життєдіяльності, подолання посттравматичного синдрому, надання психологічної та емоційної підтримки, адаптації учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного періоду | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Організовано перевезення дітей, які цього потребують, шкільними автобусами до місця навчання і в зворотному напрямку |  |
|  |  | Забезпечення участі працівників освітньої галузі громади у виїзних науково-методичних обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах; переможців міських конкурсів, у конкурсах вищого рівня | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Маршрути шкільних автобусів, які обговорювались на шкільних зборах, погоджені з патрульною поліцією. |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 10 625 843 | 10 625 843 | 100 |  |  |
| Заклади дошкільної освіти 6. Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті дітей та стабільного функціонування закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення належних організаційних, матеріально-технічних та безпечних умов для забезпечення потреб населення у якісній та доступній дошкільній освіті, збереження мережі закладів дошкільної освіти, забезпечення їх стабільного функціонування, удосконалення освітнього середовища та підвищення рівня надання освітніх послуг | Відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти комунальної власності Фонтанської територіальної громади | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Модернізація матеріально-технічної бази дошкільних закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям; облаштування ігрових, розвиваючих та відпочинкових локацій, створення медіатек тощо; створення та оснащення інклюзивно-ресурсного центру, ресурсних кімнат, спеціальних груп закладів освіти засобами корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 589 674,00 | 589 674,00 | 100 | У межах виконання програми проведено модернізацію технічної бази закладів дошкільної освіти, придбане сучасне обладнання та навчальне приладдя; заходи виповнено в повному обсязі |  |
|  |  | Капітальний ремонт будівель, приміщень та систем комунікацій у закладах освіти комунальної власності Фонтанської територіальної громади | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Здійснення заходів з енергозбереження в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Придбання обладнення довгострокового користування | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 312 324,00 | 312 324,000 | 100 | Закуплено все необхідне обладнання в межах потреб закладів |  |
|  |  | Придбання оборотних активів для підтримки матеріальної бази закладів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році. |  |
|  |  | Преміювання до державних та професійних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 1 452 195,00 | 1 452 195,00 | 100 | Виконано |  |
|  |  | Придбання дезінфекуючих засобів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | Придбано дезінфікуючі засоби в повному обсязі |  |
|  |  | Поточний ремонт вентиляційної системи ЗДО "Карамелька" | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 28 300,00 | 28 300,00 | 100 | Зроблено поточний ремонт вентиляційної системи ЗДО «Карамелька» |  |
|  |  | Проведення випускних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 139 000,00 | 139 000,00 | 100 | Проведено всі випускні в закладах дошкільної освіти, закуплені портфелі першокласників в подарунок. |  |
| 7. Створення безпеченого освітнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення безпечних умов перебування дітей та працівників у закладах освіти шляхом облаштування укриттів, модернізації інженерних систем, впровадження системи відеоспостереження, організації протипожежних заходів, оновлення матеріально-технічної бази та проведення навчань персоналу з охорони праці та цивільного захисту | Облаштування в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради, захисних споруд цивільного захисту у вигляді сховищ та найпростіших укриттів | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 15 112,00 | 15 112,00 | 100 | Придбано все необхідне оснащення для укриттів закладів дошкільної освіти |  |
|  |  | Проведення протипожежних заходів у закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради (встановлення, обслуговування та ремонт систем автоматичного локального пожежогасіння, доукомплектування та обслуговування систем автоматичної пожеженої сигналізації, конструкцій протипожежною сумішшю, придбання та обслуговування засобів пожежогасіння) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 188 100,00 | 188 100,00 | 100 | Проведено своєчасне обслуговування протипожежної сигналізації, заключено договір |  |
|  |  | Встановлення та обслуговування внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 80 835,00 | 80 835,00 | 100 | Забезпечено зовнішнє відеоспостереження та своєчасні профілактичне обслуговування |  |
|  |  | Проведення робіт із благоустрою території в закладах та установах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0,00 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Забезпечення проходження періодичних медичних оглядів працівниками закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 79 650,00 | 79 650,00 | 100 | Всі працівники закладів дошкільної освіти громади пройшли медичні огляди на графіком |  |
|  |  | Забезпечення проходження навчання працівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради, охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 38 400,00 | 38 400,00 | 100 | Адміністрація закладів та відповідальні особи за охорону праці та цивільний захист пройшли відповідне навчання |  |
|  |  | Забезпечення проходження навчання операторів котелен, електромонтерів закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0,00 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Ліцензування медичних кабінетів закладів освіти комунальної форми територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0,00 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Підготовка котелень до опалювального сезону закладів освіти комунальної форми територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 254 000,00 | 254 000 | 100 | Всі котельні пройшли своєчасне технічне обслуговування та підготовку до опалювального сезону |  |
|  |  | Надання учасникам освітнього процесу психологічної та емоційноїпідтримки в умовах війни та повоєнний період |  |  |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
| 8. Інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення ефективного використання інформайційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та управлінській діяльності закладів освіти шляхом модернізації комп’ютерної та мультимедйної техніки, впровадження електронних освітніх ресурсів, створення локальних мереж Інтернет, забезпечення доступу до цифрових платформ для дистанційного навчання ті підвищення цифрової компетентності педагогів і адміністрації закладів освіти | Забезпечення закладів та установ освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради комп’ютерною технікою; придбання комплектуючих (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Підключення закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради до мережі «Інтернет» за допомогою технології GPON | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
| 2 |  | Проведення в закладах освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради телекомунікаційних мереж (створення локальних мереж «Інтернет») | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 37 200,00 | 37 200,00 | 100 | Проведено роботи з покращенням мережі Інтернет, збільшено його локальної мережі |  |
|  |  | Створення в закладах та установах освіти WI-FI зон (бездротовий «Інтернет») | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 239 567,00 | 239 567,00 | 100 | Проведено в усі кабінети закладів освіти та укриттів бездротового Інтернету, для безперебійної роботи закладу |  |
|  |  | Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку та модернізація вебсайтів закладів дошкільної освіти, які знаходяться у системі реєстрації | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Підтримка вебсайтів закладів освіти комунальної власності територіальної громади Фонтанської сільської ради | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
| 3 |  | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0,00 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
| 1 | Створення умов для професійного, творчого та особистісного розвитку працівників закладів дошкільної освіти, стимулювання їх педагогічної майстерності та іноваційної діяльності, організація конкурсів, фестивалів, професійних заходів, а також підвищення престижності праці педагогів шляхом морального та матеріального заохочення | Організація заходів з підготовки практичних психологів закладів освіти до реалізації проєктів, спрямованих на підтримку психологічного та ментального здоров'я, безпеки життєдіяльності, подолання посттравматичного синдрому, надання психологічної та емоційної підтримки, адаптації учасників освітнього процесу в умовах війни та повоєнного періоду | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потреувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Забезпечення участі працівників освітньої галузі громади у виїзних науково-методичних обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах; переможців міських конкурсів, у конкурсах вищого рівня | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування у звітному році |  |
|  |  | Виплати доплат за роботу в несприятливих умовах праці | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 1 840 523 | 1 840 523 | 100 | Всі працівники закладів дошкільної освіти, відповідно до чинного законодавства, отримують виплати |  |
| 10. Створення умов для забезпечення потреб та стабільного функціонування ЗДО "ТОПОЛЬКА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення стабільного функціонування закладу шляхом належного фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, проведення поточних ремонтів, оновлення обладнання, підтримання інженерних мереж у належному стані та створення безпечних і комфорнтих умов для учасників освітнього процесу | Виплати доплат за роботу в несприятливих умовах праці | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 342 513 | 342 513 | 100 | Всі працівники закладу, відповідно до чинного законодавства, отримують виплати |  |
|  |  | Придбання оборотних активів для підтримки матеріальної бази закладу | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 70 000 | 70 000 | 100 | Придбали необхідне оснащення для поповнення матеріальної бази закладу |  |
|  |  | Забеспечення матеріальною базою для надання повноцінної дошкільної освіти | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 14 800 | 14 800 | 100 | Забезпечили потреби закладу для надання повноцінної дошкільної освіти |  |
|  |  | Проведення випускних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 65 200 | 65 200 | 100 | Закупили всім випускним портфелі першачка |  |
|  |  | Преміювання до державних та професійних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 242 671 | 242 671 | 100 | Виконано |  |
|  |  | Послуги з підвищення кваліфікації | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 7 200 | 7 200 | 100 | Адміністрація закладу та відповідальні особи пройшли курси з охорони праці та цивільного захисту |  |
|  |  | Придбання обладання довгострокового користування (бойлер) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 17 000 | 17 000 | 100 | Придбання бойлеру |  |
|  |  | Послуги зі страхуванню будівлі ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ТОПОЛЬКА» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 25 000 | 25 000 | 100 | Виконано |  |
|  |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | -30 000 | -30 000 | 100 | Сплачено в повному обсязі |  |
|  |  | Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обслуговування ( ремонтні роботи з доступу до мережі інтернет- ЗДО Тополька) | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 12 519 | 12 519 | 100 | Здійснені заходи з технічного обслуговування мережі Інтернет |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 6 111 783 | 6 111 783 | 100 |  |  |
| Позашкільна освіта 11. Створення умов для забезпечення потреб населення в якісній і доступній освіті дітей та стабільного функціонування закладів позашкільної освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення доступності та якості позашкільної освіти шляхом збереження та розвитку мережі гуртків і творчих обєднань, оновлення матеріально-технічної бази, створення безпечних умов для занять, розширення напрямів позашкільної діяльності та залучення дітей до різних форм творчої, наукової роботи | Фінансування Фонтанської школи мистецтв | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 47 580 | 47 580 | 100 | Забезпечено |  |
|  |  | Придбання новорічних подарунків | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 721 200 | 721 200 |  | Придбано новорічні подарунки для дітей, охоплено всіх вихованців |  |
|  |  | Виплати доплат за роботу в несприятливих умовах праці | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 170 654 | 170 654 | 100 | Всі працівники закладу, відповідно до чинного законодавства, отримують виплати |  |
|  |  | Преміювання до державних та професійних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 47 580 | 47 580 | 100 | Виплачено премію до свят згідно Положення |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 987 014 | 987 014 | 100 |  |  |
| УОКТМС 12. Забезпечення діяльності у сфері освіти та стабільного функціонування закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення ефективної діяльності у сфері освіти та стабільного функціонування закладів шляхом належного фінансового, кадрового і матеріально-технічного забезпечення, своєчасного проведення необхідних організаційних заходів та створення безпечних і комфортних умов для учасників освітнього процесу | Модернізація матеріально-технічної бази, оснащення сучасним обладнанням, тощо; | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 173 080 | 173 080 | 100 | У межах виконання програми здійснено модернізацію матеріально-технічної бази (виконано в повному обсязі, що сприяло покращенню умов функціонування) |  |
|  |  | Преміювання до державних та професійних свят посадовим особам | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 322 080 | 322 080 | 100 | Преміювання працівників виконано в повному обсязі, усі працівники отримали виплати відповідно до Положення про преміювання та в межах затвердженого фонду оплати праці |  |
|  |  | Преміювання до державних та професійних свят | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 187 882 | 187 882 | 100 | Преміювання працівників виконано в повному обсязі, усі працівники отримали виплати відповідно до Положення про преміювання та в межах затвердженого фонду оплати праці |  |
|  |  | Придбання предметів, матеріалів та інвентаря | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | -29 200 | -29 200 | 100 | Закуплено необхідний інвентар для покращення умов праці |  |
|  |  | Підтримка вебсайту Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 0 | 0 | 100 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | Впровадження інформаційних систем та технічне обслуговування компьютерного обладнення | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 143 000 | 143 000 | 100 | Придбано компютерне обладнання для повноційного та покращеної діяльності |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 796 842 | 796 842 | 100 |  |  |
| 13. Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка педагогічних кадрів до інноваційної діяльності | заходи із захисту приміщень бюджетних установ:Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 302 183 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | заходи із захисту приміщень бюджетних установ: Поточний ремонт вимощення будівлі, сходів, ганків закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА " Фонтанської сільської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 684 160 | 513 876,51 | 75 | Виконані роботи з поточного ремонту сходів та ганків |  |
|  |  | Заходи із захисту приміщень бюджетних установ: Поточний ремонт приміщень в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА " Фонтанської сільської ради, а саме: актова зала, коридор, спальня-ігрова, роздаточна, сан. вузол, гардеробна (для розміщення ясельної групи), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 1 000 000 | 996 157 | 99,6 | Зробили ремонт та оновили актову залу, ігрову зону, коридор та роздаточну для більш комфортних умов перебування дітей у закладі |  |
|  |  | Благоустрій теріторії, реконструкція дитячого спортивного майданчику біля будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул.Шкільна, буд. 1А | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 2 090 000 | 31 930,74 | 2 | Виконали роботи з розробки технічної документації |  |
|  |  | Придбання кондиціонерів для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул.Шкільна, буд. 1А | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 65 000 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Капітальний ремонт мереж теплопостачання (встановлення газової котельні) в Новодофінівській гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області по вул. Шкільна, 30 в с. Нова Дофінівка, Лиманськго району, Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 864 000,00 | 39 453,63 | 5 | Розроблено документацію |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №29 в будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул. Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 298 235 | 298 235 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №6 в будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул. Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 374 300 | 374 217 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №30 в будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул. Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 277 519 | 277 519 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею. |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №13 в будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул. Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 255 900 | 192 560 | 75 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт мереж електропостачання спортивного майдана Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул. Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 724 000 | 312 240,72 | 43 | Виконані роботи з реконструкції мереж електпропостачання |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №1 в будівлі Олександрівського закладу загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область Одеський район. с. Олександрівка. вул. Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 248 795 | 248 795 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання: Капітальний ремонт мереж теплопостачання будівлі Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: 67513, Одеська область, Одеський район, село Олександрівка, вулиця Одеська, 2 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 36 000 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №31 ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 70 600 | 70 600 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Благоустрій території: Нове будівництво огорожі з облаштуванням елементів благоустрою на території ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 187 620 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | Поточний ремонт вестибюлю в будівлі ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 1 370 092 | 1 370 092 | 100 | Виконаний ремонт вестибюлю |  |
|  |  | Поточний ремонт туалетів в будівлі ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 1 857 408 | 1 857 408 | 100 | Відремонтовано туалетні приміщення |  |
|  |  | Утримання в належному стані внутрішніх мереж електропостачання, а саме: Реконструкція внутрішніх мереж електропостачання ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради, за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 1 167 315 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | Капітальний ремонт даху ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 55 (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 229 521 | 0 | 0 | Не потребувало фінансування в звітному році |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №2_ в будівлі ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 338 218 | 338 218 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №24_ в будівлі ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 337 849 | 337 849 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №30_ в будівлі ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 447 463 | 323 827 | 72 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №37_ в будівлі ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 371 435 | 371 435 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт приміщення №41_ в будівлі ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 338 643 | 338 643 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Благоустрій території: реконструкція огорожі з облаштуванням елементів благоустрою (в т.ч. облаштування дитячого спортивного майданчику) на території Світлівської початкової школи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, сщ. Світле, вул. Комунальна, буд. 35 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 3 031 000 | 481 883, | 16 | Розроблено технічну документацію |  |
|  |  | Поточний ремонт класу в будівлі Світлівської початкової школи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, сщ. Світле, вул. Комунальна, буд. 35 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 156 000 | 155 875 | 100 | Відремонтовано класну кімнату ліцею |  |
|  |  | Поточний ремонт фасаду у Світлівській початковій школі Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р., сщ. Світле, вул. Комунальна, буд. 35 | 2025 | Управління капітального будівництва Фонтанської сільської ради |  | 411 758 | 411 758 | 100 | Оновлено фасад будівлі |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 17 535 014 | 9 342 571,51 | 54 |  |  |
| 14. Співфінансування з місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кадри | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси | 2025 | Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Фонтанської сільської ради |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 | Придбано шкільний автобус для Ліцею «Олександрівський» |  |
| Всього: |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 2 000 000 | 100 |  |  |
| Всього: |  |  |  |  | 38 056 496 |  | 29 864 054 | 78,47 |  |  |  |

2.Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний обсяг видатків | 38 056 496 | 38 056 496 | протягом 2025 року заклади освіти працюють в дистанційному та змішаному форматі |  |
| 2 | Кількість закладів освіти всього | 11 | 11 |  |  |
|  | у.т.ч. дошкільні заклади освіти | 6 | 6 |  |  |
|  | Кількість груп в ДДЗ | 25 | 25 |  |  |
|  | У т.ч. ЗЗСО | 5 | 5 |  |  |
|  | Кількість класів в ЗЗСО | 120 | 112 |  |  |
| 3 | Штатна чисельність всього | 572.68 | 533,67 | Вакансії |  |
|  | у т.ч. педагогічного персоналу | 256,6 | 337,64 |  |  |
| 4 | Всього дітей | 3233 | 2966 |  |  |
|  | у т.ч. діти в ДДУ | 587 | 486 |  |  |
|  | Діти в ЗЗСО | 2416 | 2416 |  |  |
|  | З них діти 1-4 класів | 878 | 878 |  |  |
| 5 | Кількість дітей, які харчуються за рахунок коштів бюджету | 0 | 0 |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 486 | 486 |  |  |
|  | пільговий контингент | 145 | 145 |  |  |
|  | - ЗЗСО | - | - |  |  |
|  | пільговий контингент | - | - |  |  |
| 6 | Кількість дітей, які харчуються за рахунок коштів батьків | 341 | 341 |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 645 | 420 | Частина ЗДО працюють в змішаному форматі без харчування |  |
|  | - ЗЗСО | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Середня вартість харчування за рахунок бюджету |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 25,0 | 45,20 | Подорожчання продуктів харчування |  |
|  | - ЗЗСО | 32,0 | 50 |  |  |
|  | Кількість діто-днів харчування |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 204 000 | 103 540 | заклади працювали дистанційно та змішаному форматі |  |
|  | - ЗЗСО | 121 849 | 121 849 |  |  |
| 8 | Середня вартість харчування за рахунок батьків |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 20,00 | 45,20 |  |  |
|  | - ЗЗСО | 0 | 0 |  |  |
|  | Кількість діто-днів харчування | 160605 |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 204000 | 103540 |  |  |
|  | - ЗЗСО |  | 0 |  |  |
| 9 | % забезпеченість укриттями |  |  |  |  |
|  | у т.ч. в ДДЗ | 70% | 70% |  |  |
|  | - ЗЗСО | 85% | 85% |  |  |
| 10 | % забезпечення підручниками | 87% | 87% | очікується виготовлення підручників на підставі державного замовлення |  |
| 11 | Навантаження на 1 педагога в ЗЗСО дітей | 10 | 10 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», враховуючи Положення про Управління освіти Фонтанської сільської ради, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Метою цієї Програми є створення умов для сталого розвитку освітньої галузі громади відповідно до потреб та запитів громади згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.

Завданнями Програми:

- забезпечення доступності й відкритості освіти, розвиток її інфраструктури;

- підвищення якості освіти, оновлення змісту й осучаснення технологій навчання;

- запровадження інклюзивного навчання;

- розвиток здоров'язберігаючого освітнього середовища;

- розширення професійних компетентностей педагогів;

- зміцнення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, ефективне використання наявних та залучення нових ресурсів;

-посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- підтримка обдарованої учнівської молоді;

- підвищення рівня національно-патріотичного виховання та громадянської активності молоді громади;

-удосконалення системи державно-громадського управління;

- інтеграція освіти громади в міжнародний освітній простір.

Програма є ефективною в частині виконання основних завдань, які ставились при запровадження даної програми, а саме:

- створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту освіти;

- забезпечення умов для якісного реформування освітньої галузі громади;

- розвиненні установи  освіти для задоволення освітніх потреб мешканців громади, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами;

- створення безпечних умов навчання, виховання та розвитку дітей;

- оновлення матеріально-технічної та навчальної бази освітніх закладів;

- розширення можливостей використання інформаційних технологій в освітньому середовищі громади;

- впровадження  в практику роботи закладів освіти сучасних педагогічних та управлінських технології;

- удосконалення системи  роботи з обдарованими дітьми.

В.о. сільського голови            										            Андрій СЕРЕБРІЙ