Звіт про стан виконання

Плану заходів з реалізації у 2025 і 2026 роках в Одеській області

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні  на період до 2030 року

___________І квартал 2026 року___________

| Захід ( з Плану) | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан (виконано / виконується / не розпочато / скасовано) | Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу (максимум 255 символів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1: Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 31.03.2026 |  | Виконується |  |  |
| Завдання 3. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності |  |  |  |  |  |  |
| 2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | ІІІ квартал 2025 року | Виконано |  | Оцінка ступеня безбар’єрності https://ymtg.gov.ua/pub-info/247016-rezultati-shhoricnogo-monitoringu-ta-ocinki-stupenia-bezbarjernosti-objektiv-fizicnogo-otocennia |
| 6) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Не розпочато (відсутнє фінансування) |  |  |
| 9) Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 19.09.2025 | Виконано |  |  |
| 10) Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 |  | Виконується |  |  |
| 11) Забезпечення доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 12.09.2025 | Виконано |  |  |
| 12) забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 19.09.2025 |  | Виконується |  |  |
| 15) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 рік |  | Виконано. |  | Найпростіше укриття на 1000 осіб, я використовувється для укриття учасників освітнього процесу Ліцею №1 та Ліцею № 4 імені В.Чорновола. створені умови відповідно вимог безбар’єрності https://ymtg.gov.ua/news/233623-vcora-pivdennivskii-miskii-golova-volodimir-novackii-spilno-z-delegacijeiu-proviv-inspekciiu-ukrittia-v-liceyi-1 |
| 18) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 рік |  | Виконано |  | Проведено поточний ремонт санвузлів середньої та старшої школи Ліцею №1, створені умови відповідно вимог |
| Завдання 4. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів |  |  |  |  |  |  |
| 5) проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 рік | 2026 рік | Виконується |  | https://ymtg.gov.ua/pub-info/247016-rezultati-shhoricnogo-monitoringu-ta-ocinki-stupenia-bezbarjernosti-objektiv-fizicnogo-otocennia |
| 8) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 рік | 2026 рік | Виконується |  | Проведено оцінку безбар’єрності у 2025 році, закладів освіти відповідно Додатоку 1 до Порядку. https://ymtg.gov.ua/pub-info/247016-rezultati-shhoricnogo-monitoringu-ta-ocinki-stupenia-bezbarjernosti-objektiv-fizicnogo-otocennia |
| Стратегічна ціль: Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |
| 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 - 2026 роки | 2025 рік | Виконано | В Програмі розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 14.10.2024 року № 1892-VIII передбачено співфінансування закупівлі шкільних автобусів для підвезення дітей до закладу освіти. В квітні 2025 року та забезпечено співфінансування у розмірі 50% для участі у розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю спеціального щкільного автобуса Комунальному опорному закладу «Ліцей № 2» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області. У серпні 2025 року з бюджету Южненської міської територіальної громади переведено 2 000 000,00 грн співфінансування на придбання шкільного автобуса. В листопаді 2025 року шкільний автобус отримано. https://ymtg.gov.ua/news/274759-radisna-podiia-dlia-nasoyi-gromadi |  |
| Напрям 3: Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Швидкісний Інтернет є доступним для всіх |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 15. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) |  |  |  |  |  |  |
| 1) Проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 19.06.2025 | Виконано |  |  |
| 2) Проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 01.10.2025 | 02.09.2026 | Виконується |  |  |
| 3) Забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 19.09.2025 | Виконано |  |  |
| 4) Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, заклади освіти сфери культури та заклади культури, а також бібліотеки | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 01.10.2025 | 02.09.2026 | Виконується |  |  |
| 5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 31.05.2025 | 31.09.2026 | Виконується | складено перелік необхідного обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI (запасних частин до нього) закладено до кошторису місцевого бюджету 2026 р. |  |
| 6) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 31.05.2025 | 31.09.2026 | Виконується | складено перелік необхідного обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI (запасних частин до нього) закладено до кошторису місцевого бюджету 2026 р. |  |
| Стратегічна ціль: Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 17. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 3) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 01.10.2025 | 02.09.2026 | Виконується |  |  |
| Напрям 4: Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 20. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 29.08.2025 | 29.08.2025 | Виконано |  |  |
| Завдання 22. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 19.09.2026 | Виконується |  |  |
| 2) сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 19.09.2026 | Виконується |  |  |
| Стратегічна ціль: Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 26. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, про повагу, безбар’єрні комунікації і чутливу мову спілкування |  |  |  |  |  |  |
| 1)проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 01.01.2025 | 01.06.2025 | Виконано | Підготовлено щоквартальний звіт щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників освітнього процесу та , кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення |  |
| 5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2026 | 19.09.2026 | Виконується |  |  |
| 6) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2026 | 19.09.2026 | Виконується |  |  |
| Завдання 27. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад |  |  |  |  |  |  |
| 2) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 26.09.2025 | 26.09.2025 | Виконано |  |  |
| Завдання 28. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (ветеранські простори) |  |  |  |  |  |  |
| 1) Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | ІІІ квартал 2025 року | Виконано | Липень 2025 року Рішенням Південівської міської ради від 24.07.2025р. №2323-VIII «Про включення до Переліку другого типу об’єкту нерухомого майна Південнівської міської ради Одеського району Одеської області на укладання договору оренди на нежитлові приміщення 7/6, розташовані за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Південне, вул. Шевченка Т.Г., будинок 7» надано дозвіл Фонду комунального майна Південнівської міської ради на укладання договору оренди з КЗ "Центр надання соціальних послуг Південнівської міської ради Одеського району Одеської області" на групу нежитлових приміщень без проведення аукціону загальною площею 70,3 кв.м. Договір оренди нерухомого або іншого окремого, індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 01.08.2025 року. |  |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 29. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних та інших послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Виконується | Прийнята цільова Програма «Соціальне таксі» на 2025 рік |  |
| Завдання 30. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей (за потребою) | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Не розпочато (відсутня потреба) |  |  |
| Завдання 33. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час отримання соціальних послуг в умовах військових дій |  |  |  |  |  |  |
| 5) Забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Не розпочато (відсутнє фінансування) |  |  |
| Стратегічна ціль: Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоровʼя, включаючи заходи фізичної активності та спорту |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 35. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Виконується |  |  |
| Завдання 36. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| - Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручанн | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Виконується | У рамках субгранту проєкту «Впровадження послуги раннього втручання на місцевому рівні в Одеській та Миколаївській областях» в межах реалізації проєкту «Стійкі сім’ї, стійке майбутнє: трансформація системи догляду за дітьми в Одеській та Миколаївській областях», який здійснює Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров'я» у партнерстві з ГО «Здорове суспільство» та за підтримки UNICEF Ukraine, ГО «Одеська обласна організація медико-психолого-педагогічної допомоги «Здорове суспільство» між Южненською міською територіальною громадою та Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров'я» 03.02.2025 року укладений Меморандум про співпрацю та партнерство. |  |
| 2) Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 -2026 роки | Грудень 2026 року | Виконується | Розпорядженням Південнівського міського голови від 10.02.2025р. №48/05-22 затверджений склад робочої групи з питання створення та розвитку системи раннього втручання на території Южненської міської територіальної громади та Положення про неї. Проведено 6 засідань Робочої групи з реалізації в Южненській громаді пріоритетів державної політики у сфері формування системи підтримки сімейних форм виховання та розвитку інтегрованих соціальних послуг для дітей та сімей, утвореної рішенням Південнівської міської територіальної громади. Налагоджена міжвідомча взаємодія з закладами та установами Южненської міської територіальної громади для надання послуг сім’ям з дітьми (освіта, охорона здоров’я, соціальна сфера, ССД, ЦНАП тощо). Надається психосоціальна допомога сім’ям з дітьми. Визначено одне з направлень, яке реалізується в громаді за підтримки проєкту: впровадження послуги Раннього втручання. Створена Мультидистциплінарна команда Раннього втручання. Визначні фахівці, координатор та приміщення. На даному етапі фахівці проводять скринінги розвитку дитини від 0 до 4 років та проходять навчання (з жовтня по грудень 2025 року). Розроблено Дорожню карту перенаправлення послуги раннього втручання. ФСР проходять всі навчання, які організовують Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. |  |
| Завдання 37. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді |  |  |  |  |  |  |
| 7) Забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 рік | Грудень 2025 року | Виконується | Отримання компенсації батьками |  |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 39. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 - 2026 роки | Грудень 2026 року | Виконується |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 47. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | Південнівська міська рада Одеського району Оддеської області | 2025 рік | 2025 рік | Виконано. | Виконано. пройдені тестувальні навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти «Кіберграм» на національній онлайн платформі |  |